## Slide 1
Ministerio de Salud y Protección Social
Febrero de 2021
Plan Nacional de Vacunación
contra el COVID-19

## Slide 2
Plan Nacional de Vacunación
Decreto 109 del 29 de enero de 2021.
Objetivo Específicos
Priorización basada en la evidencia
Cobertura poblacional
Enfoque diferencial y población migrante
Estrategia de Vacunación contra el COVID19
Lineamientos Nacionales
Operación general proyectada del PAI e intersección vacunación contra la COVID-19. 2021
Cómo se realiza la vacunación en Colombia
Disponibilidad proyectada de vacunas
Componente financiero – Responsabilidades
Componentes: Cadena de Frío, Insumos, Talento Humano, sistema de información, vigilancia , comunicaciones
Estrategia de Seguridad
Microplaneacion Local.
Funciones de cada actor
Proyección preliminar por departamento y fase
Meta Proyectada por etapa
Equipo de vacunación
Flujograma
Tácticas de vacunación
Proceso de Vacunación
Vacunación Institucional
Vacunación por micro- concentración
Seguimiento, Supervisión y evaluación
Comunicación, información, movilización social

## Slide 3
Objetivos Primera fase
Objetivo Segunda fase
Reducir el contagio
Reducir la mortalidad por Covid-19
Reducir la incidencia de casos graves por Covid-19
Proteger a los trabajadores de la salud
Objetivo Específicos

## Slide 4
EDAD
COMORBILIDADES
RIESGO DE CONTAGIO
Priorización basada en la evidencia

## Slide 5
01
02
03
04
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4
Programación de la vacunación
05
ETAPA 5
FASE 1 - 2021
INICIO FASE 2 - 2021
2.950.431
1.691.366
4.910.000
7.192.701
17.490.151
Datos sujetos a cambios

## Slide 6
Enfoque diferencial
Ley 100 de 1993
Enfoque diferencial como principio del Sistema de Salud.
Reconoce a las poblaciones con características particulares debido a su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia.
Oferta especiales garantías.
Ley Estatutaria 1751 de 2015
Equidad como principio
El Estado debe adoptar políticas públicas dirigidas específicamente al mejoramiento de la salud de personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y de los sujetos de especial protección.
Inclusión de toda la población en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 con equidad.

## Slide 7
Población migrante
Actualmente, los migrantes en condición regular están incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 bajo las mismas consideraciones que la población nacional, es decir, considerando el enfoque de priorización establecido en este documento.
Sin embargo, debido al desafío operativo para la identificación, ubicación y trazabilidad de los migrantes en condición irregular, debido a la ausencia de listas nominales, estos no se han incluido todavía en el Plan.

## Slide 8
contra el COVID-19
Lineamientos Nacionales

## Slide 9
Sistema de información Nominal único en latino América: componente de insumos y pedidos
(actualmente reingeniería)
Sistema de información nominal implementado en el 99% (2.896 instituciones) y 6.500 usuarios activos.
Cumplimiento del Plan mundial de la Erradicación de la Poliomielitis, retiro gradual VOP por VIP en el esquema primario
Campañas comunicacionales con alto posicionamiento en la población
“´Busca ya las vacunas, es gratis hazlo de una”
Procedimiento estandarizado en conjunto con INVIMA para el seguimiento a las pérdidas de cadena de frio.
Uno de los esquemas de vacunación más completos de la región.
“21 vacunas contra 26 enfermedades”
Centro de acopio nacional con tecnología de punta con certificación (monitoreo de temperatura permanente)
País certificado y ratificado en la eliminación del SR y SRC.
“Colombia fue el país ganador de la distinción M&RI Champion Award 11 de sept 2019”
97% de refrigeradores precalificados por la OMS - primer país de las Américas en lograr el cumplimiento de esta recomendación internacional.
Disponibilidad presupuestal.
Colombia adquiere vacunas e insumos a través del Fondo rotatorio de la OPS.
Colombia cuenta con uno de los programa de inmunización más fuertes y modernos en la región de las Américas

## Slide 10
Cómo se realiza la vacunación en Colombia
*En el marco de la Ley 715 – Art 42 la nación adquiere, distribuye y garantiza el suministro oportuno de los biológicos del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
*El procedimiento de la vacunación esta contemplado en el pago de la UPC de los PBS.
*Pago giro directo – COVID-19
*Administran los recursos y gestionan el riesgo de la población.
*Contratan servicio de las IPS donde tienen afiliados.
*Realizan el agendamiento, la vacunación y seguimiento de la vacunación.
*El SGSSS asigna los recursos para la operación de los planes de beneficios, Plan de Beneficio en Salud (PBS) y el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).
*Garantizan el manejo de las enfermedades inmunoprevenibles y ESAVI.
Verificación fuentes de información y bases de datos
*Auditoria para el pago – Covid-19 *Garantizan el manejo de las enfermedades inmunoprevenibles y ESAVI.
Gobierno
EAPB
*Garantizan servicio de vacunación gratuito con su red y de acuerdo a la ubicación de su población afiliada.
*Desarrollo de capacidades.
*Asignación, distribución y seguimientos a aplicación de los biológicos.
*Concurrencia y complementariedad para el desarrollo de las jornadas integrales de salud.
*Monitoreos rápidos de coberturas y canalización.
*Fortalecimiento de la red de frío del PAI. *Garantizan el manejo de las enfermedades inmunoprevenibles y ESAVI.
*Gestión de la salud pública y, dentro de ello, gestión del PAI.
ET
*Reporte de la información.
Seguimiento al programa en todos sus componentes de acuerdo a su competencia
Acompañamiento Supersalud en el cumplimiento de las competencias

## Slide 11
Ruta de la vacunación
Minsalud prioriza la población objeto (fases y etapas de la vacunación)
2. Bases nominales de la población priorizada por grupos y etapas de vacunación
EAPB
Entidad territorial
4. EAPB asignan la IPS habilitada con total de población a vacunar. Idealmente en el municipio de residencia y próximo a su sitio de vivienda
3. Identificar en cada territorio IPS habilitadas servicio de vacunación y urgencias que cumplan características para la vacunación contra la COVID.
5. IPS: Agenda cita de vacunación
6. Se actualiza la plataforma con la IPS y cita asignada por persona
7. Consulta de la información individual

## Slide 12
Ruta para vacunación COVID-19 talento humano en salud, apoyo logístico y administrativo
Cargue de la información del personal del prestador (PISIS) - MSPS
1
Prestadores de servicios de salud
Entidades territoriales
Laboratorio de salud pública
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Instituto Nacional de Salud
Validación de la información cargada por parte de los actores
Determinación de personal primera y segunda línea
2
Priorización y asignación
3
Verificación de capacidades de IPS
Puntos de vacunación (capacidad y cumplimiento de requisitos)
Distribución de la vacuna
4
Prestadores de servicios de salud
Listados de población
Capacidad instalada disponible para la aplicación (equipos y TH)
Agendamiento del esquema
3
Información total cargada
4
Garantizar los medios de comunicación a las personas
Reporte PAIWEB

## Slide 13
Ruta para vacunación COVID-19 población general
Listado IPS vacunadoras
Población a vacunar
1
Actualiza información de domicilio y contacto
Realiza demanda inducida
2
Punto de vacunación asignación
EAPB - ET Concertar
Residencia
Trabajo
3
ET - Verificación de capacidades de IPS
Puntos de vacunación (capacidad y cumplimiento de requisitos)
Distribución de la vacuna
4
Prestadores de servicios de salud
Listados de población de la EPS
Capacidad instalada disponible para la aplicación (equipos y TH)
Agendamiento del esquema
Garantizar los medios de comunicación a las personas
IPS Vacunadoras
ASEGURADO
NO ASEGURADO
Migrante regular no asegurado
PPNA no sujeto a focalización
Prestador
Opción personal
EPS
Entidad territorial
3
Información total cargada
3
Reporte PAIWEB

## Slide 14
Vacunación COVID – 19 – Reconocimiento y pago directo a las IPS
Concepto
Unidad de pago
Procesos reconocido
Pago 1
Pago 2
Soportes
Certifica el pago
Prestador
Dosis aplicada
Agendamiento y aplicación de vacuna
Anticipo 50% sobre listado autorizado
Pago restante sobre dosis aplicada
Factura electrónica certificación de pago EAPB
EAPB
EAPB
Dosis aplicada en PAI WEB
Verificación al agendamiento y validación
Mensual
Pago mensual sobre dosis aplicada y validada
Factura electrónica y certificación de la EAPB
EAPB
El pago tiene un precio diferencial por regiones
Amazonía
Andina
Caribe
Orinoquía y
Pacífico
Por modalidad
intramural,
extramural urbano y
extramural rural disperso
Estado del arte:
Solicitud al FOME realizada
Se tiene proyecto de resolución con la UNGRD, se espera publicación a más tardar el viernes
Se estableció un código único para la aplicación de vacuna.
UNGRD
Recibe la certificación de las EAPB para el giro
Realiza pago y giro a la EAPB e IPS
UNGRD

## Slide 15
VACUNA
COVID-19
FLUJOGRAMA
CIUDADANO
PAIWEB
Entidad Responsable del Aseguramiento
Entidad Responsable del Aseguramiento
5

## Slide 16
Sistema de información nominal implementado en 2.896 instituciones
6.500 usuarios activos
1.312 usuarios promedio mensuales conectados en el mismo momento (Máximo 1.966).
Base de datos con 20 millones de personas registradas.
255 millones de dosis aplicadas
Variables de identificación, asegurador, lugar de residencia, raza, migración, discapacidad, entre otras
Componente de Sistema de información

## Slide 17
Cuarto frío 1 | Cuarto frío 2 | Cuarto de congelación
Capacidad: 549.000 L. | Capacidad: 681.000 L. | Capacidad: 97.000 L.
Índice de ocupación mensual: 49% | Índice de ocupación mensual: 49% | Índice de ocupación mensual: 56%
+2°C a +8°C | +2°C a +8°C | -20° a -10
3.617 Refrigeradores precalificados OMS
3.070 datalogers para monitoreo de temperatura en el transporte +2 a +8°C
50 Ultracongeladores para almacenamiento de vacunas a -70°C
Componente de Cadena de frío
Capacidad actual instalada de ultrtacongelación

## Slide 18
contra el COVID-19
Microplaneación local

## Slide 19
Responsabilidades
Minsalud
Adquirir, distribuir y garantizar el suministro oportuno de los biológicos del Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
Elaborar los lineamientos
Definir las estrategias de seguimiento, monitoreo y evaluación
Brindar asistencia técnica a las ET
Suministrar vacunas, jeringas para aplicación e insumos.
INS
Actualizar el protocolo de ESAVI.
Fortalecer notificación de ESAVI (protocolo 298); capacitación, asesoría y asistencia técnica.
Sistema de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA-
INVIMA
Inspecciones periódicas Buenas Prácticas de Manufactura.
Supervisar calidad de las vacunas.
Realizar la vigilancia, revisión y evaluación de los ESAVI.
IETS
Creación del Consejo de ESAVI
Evaluar la existencia de nexo causal
Supersalud
Inspección, vigilancia y control.

## Slide 20: Mesa de Coordinación Territorial Permanente
ET - EAPB- IPS
Elaborar implementar y evaluar el Plan de acción territorial
Trabajar de manera conjunta con las ET, EAPB y las IPS en la implementación de las diferentes estrategias de vacunación definidas a nivel local para garantizar el éxito de la vacunación contra COVID-19.
Verificación de la habilitación y capacidad de expansión de puntos de vacunación.
Estrategias de comunicación e información a la comunidad sobre la vacunación contra el COVID19
Actualización de base de datos maestra
Seguimiento y monitoreo del Plan
Vacunación domiciliara según estrategia y agendamiento
Verificar que la zona de expansión cuente con toda la logística requerida para la atención

## Slide 21
Responsabilidades
Departamentos, distritos, municipios
Conformación de la mesa territorial permanente
Construcción del Plan Acción del territorio
Implementación de la estrategia del Plan de Acción
Seguimiento
Monitoreo
Verificación lista de Chequeo
Asistencia, acompañamiento técnico.
Fortalecimiento de capacidades no financiadas de acuerdo a las necesidades del territorios
Contratación del talento humano para la gestión del PAI.
Contratación del mantenimiento de la red de frío actual.
Inventarios al día de insumos y vacunas del programa permanente.
Adecuaciones requeridas en los centros de acopio que van a recibir los utracongeladores.
Garantizar el monitoreo permanente de la temperatura de almacenamiento y transporte.
Funcionamiento de la totalidad de los cuartos fríos que se encuentren en las ET
Implementación del Plan de seguridad y comunicaciones

## Slide 22
Responsabilidades
EAPB
Asignar la IPS vacunadora y la población en el municipio de residencia, con cercanía al lugar de vivienda.
Establecer procesos permanentes de actualización de datos de la población afiliada.
Participar de los espacios definidos por la entidad territorial para la articulación y establecimiento de alianzas con la ET y red prestadora pública y privada para la vacunación contra el Covid-19.
Elaborar plan de comunicaciones en coordinación con las ET según enfoque diferencial y características del territorio.
Participar en los procesos de micro planificación en conjunto con la IPS y la ET para el desarrollo del proceso de vacunación.
Verificar que la red prestadora de servicios cuente con capacidad de respuesta y personal capacitado.
Garantizar que la red prestadora de servicios de cumplimiento a la Circular No 044 del 19 de noviembre de 2013 del MSPS. (Aplicativo PAIWEB).
Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de vacunación en la población afiliada, según fase y etapa.
Garantizar y ofrecer los servicios a sus afiliados de manera integral, continua, coordinada y eficiente, con portabilidad, calidad y oportunidad.
Garantizar el manejo de las enfermedades inmunoprevenibles y ESAVI de su población afiliada.
Participar en las unidades de análisis de casos de ESAVI, así como de procesos de seguimiento en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

## Slide 23
Responsabilidades
Instituciones Prestadoras
Coordina logística vacunación.
Microplaneación.
Asigna citas de vacunación.
Almacena, custodia, realiza la vacunación de acuerdo a las estrategias y tácticas.
Cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
Seguimiento y monitoreo diario a la meta diaria de vacunación.
Diligenciamiento y custodia al formato que consta el consentimiento informado.
Cargar información PAIWEB.
Facturación.
Notificación ESAVI.
Contar con Talento Humano en Salud entrenado para identificación de posibles reacciones alérgicas de tipo inmediato incluida las anafilaxia. (Pfizer)

## Slide 24
Coordinador PAI departamental (profesional de la salud) y distrital
Coordinación estrategia de vacunación
Gestión intersectorial y aliados estratégicos
Coordinar las actividades programa
Coordinación con EAPB
Acompaña la vigilancia de ESAVI
Articular plan el comunicaciones
Gestión con municipios o localidades o IPS
Gestión de vacuna e insumos
Acompañamiento y asistencia técnica
Equipo de la ET para la gestión de la estrategia de vacunación
Sistema de información
Seguimiento a implementación del PAIWEB
Consolidación de reportes de información
Verificar calidad de la información
Seguimiento a la información en PAIWEB.
Acompañamiento y asistencia técnica
Responsable de la red de frio
Recepción de la vacuna e insumos
Almacenamiento y monitoreo de la red de frio
Calculo de necesidades de vacuna e insumos
Distribución de la vacuna.
Inventario de vacunas diario.
Seguimiento al movimiento de vacunas y perdidas
Asistencia técnica (profesional de enfermería)
Coordinar el desarrollo de la ruta de vacunación
Supervisor vacunador, digitador, anotador
Participa espacios de coordinación logística
Gestionar suficiencia de insumos
Cronograma
Reportes e informes

## Slide 25
Auxiliar de enfermería / técnicos en salud publica
Verifica identificación- cita- fase y etapa
Informar y comunicar sobre la vacuna aplicar y confirmar entendimiento de la información.
Firmar el formato del que consta el consentimiento informado.
Equipo vacunación financiado
Digitador
Ingreso de la información PAIWEB.
Diligencia carné con datos de la vacuna aplicada y próxima cita.
Supervisor
Vacunador
Explica el procedimiento de vacunación
Aplica el biológico
Asegura el adecuado almacenamiento
o de las vacunas.
Inventario de vacunas diario.
Programación diaria de los equipos vacunadores
Seguimiento a la productividad de los equipos vacunadores.
Realizar informes diarios de: dosis aplicadas, movimiento de biológicos y registros en el aplicativo PAIWEB.
Para la estrategia Extramural se debe garantizar zona Rural Un supervisor por 5 equipos de vacunación.

## Slide 26
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
FASE 1 - 2021
Inicio de la vacunación
Vacunación institucional (Intramural o extramural a través de citas telefónicas programadas)
INICIO FASE 2 - 2021
Vacunación por micro concentración (población cautiva concentrada)
Vacunación en carpas o campamentos de vacunación
Vacunación en Equipos móviles funcionales (Brigadas de salud o unidades móviles)
Tácticas de vacunación
Tácticas de vacunación

## Slide 27
Proceso de vacunación
1. IPS confirma la cita de la vacunación
2. Uso de medidas higiénico sanitarias en las IPS
3. Explicación del procedimiento de vacunación
4. Verificar diligenciamiento y firma consentimiento informado
5. Vacunación segura
6. Registro
8. Entrega de carné con fecha próxima cita
7. Observación en la IPS por 30 minutos Pfizer

## Slide 28
Ruta de vacunación
1. Acceso a la IPS
2. Área de lavado de manos
3. Área de identificación de síntomas
4. Área de registro y verificación de datos
5. Área de verificación de datos y consentimiento informado
8. Salida de usuario
7. Observación posterior a la vacunación
5. Sala de espera previo a la vacunación
6. Consultorio de Vacunación
Vacunación segura
7. Área de ingreso de datos al PAIWEB y entrega del carné de vacunación
Disponibilidad o cercanía de atención en caso de urgencia

## Slide 29
Plan Nacional de Vacunación
contra el COVID-19
Ministerio de Salud y Protección Social
Febrero de 2021
Gracias